**Bijlage 2b Termijnagenda Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid**

**Versie 6 december 2021**

**Data Bestuurlijk Overleg 2022**

- Woensdag 26 januari 2022                  16.00 – 17.30 uur

- Woensdag 30 maart 2022                   16.00 – 17.30 uur

- Woensdag 18 mei 2022                       16.00 – 17.30 uur

- Donderdag 30 juni 2022                      16.00 – 17.30 uur          \*evaluatiegesprek

- Woensdag 31 augustus 2022              16.00 – 17.30 uur

- Woensdag 26 oktober 2022                 16.00 – 17.30 uur

- Woensdag 14 december 2022             16.00 – 17.30 uur

**Belangrijke data 2022**

Nog aanvullen met data uit andere bestuurlijke platforms: deze data zijn nog niet ontvangen van alle platforms.

BO Ruimte ( MRA) 2 maart

9 juni

26 oktober

14 december

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activiteiten** | **Stand van zaken** | **Planning** |
| Dit betreft een overzicht van activiteiten die worden aangejaagd en gevolgd door het bestuurlijk overleg Industrie en Gezondheid IJmond. Het overzicht wordt gebruikt om overzicht te geven en zal bij elk bestuurlijk overleg worden ingebracht. | | |
| Overleggen met bewoners | Vanuit het Programma Tata Steel bestaat de wens voor het organiseren van een omgevingsoverleg: tussen overheden, bewoners, bedrijven en lokale belangengroepen (zoals natuurorganisaties).  Naast dit bestaande overleg vindt er een dialoog vanuit dezelfde overheid plaats, waar andere opgaven centraal staan, maar waar gezonde leefomgeving wel als zorg/ belang wordt ingebracht.  Opgave is om vanuit dit bestaande omgevingsoverleg na te gaan of de doelgroep zich kan vinden in de agenda, de opzet. Daarnaast is er vanuit het bestuurlijk overleg de vraag gesteld om het omgevingsoverleg te relateren aan andere dialogen met dezelfde doelgroepen. | Januari/februari 2022: RIVM onderzoek “bronherleiding”.  Andere agenda onderwerpen voor 2022:  1 x per jaar voortgang programma Tata Steel.   * Ter informatie vastgestelde programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond   1 x per jaar programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond   * maart 2022   1 x per jaar gezondheidsonderzoeken   * Overzicht onderzoeken plus actualiteit RIVM   Een notitie over doorontwikkeling wordt geagendeerd voor het bestuurlijk overleg van 26 januari. Deze notitie komt tot stand met de ambtelijke vertegenwoordiging van het bestuurlijk overleg, het in gesprek gaan met de doelgroep van het omgevingsoverleg vindt daarna pas plaats. |
| Programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond | Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de gemeenteraden. | Indien er een stand van zaken bekend is ( bijvoorbeeld in de vorm van een jaaroverzicht) wordt dit ter kennisgeving aangeboden aan het bestuurlijk overleg. |
| Gebiedsgerichte aanpak hoogblootgestelde locaties ( SLA) | De ambtelijke aanvraag is ingediend voor 5 november 2021. Op dit moment van schrijven wordt er hard gewerkt aan het indienen van de definitieve aanvraag, met bestuurlijk commitment. | Verwachtte selectie Q4. Er wordt een extra stuurgroep ingelast in de december. Dan maken de leden van de stuurgroep een keuze over de pilot-gebieden. |
| Programma Tata Steel | Programma is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Belangrijkste nieuwe ontwikkelingen:   * Onderwerp “monitoring” is sinds de zomer een stuk hoger op de agenda gekomen. Op initiatief provincie wordt dit nu verder uitgewerkt. I.i.g. 2 extra stofdepositie onderzoeken in 2022. * I&W heeft 1 december 2021 het PvA naar de Tweede Kamer gestuurd. * 23 november Roland Berger rapport (waterstofroute Tata Steel) opgeleverd. Voor de provincie (en gemeenten) in het bijzonder opgave voor vergunningverlening en ruimtelijke inrichting. | Januari 2022: Standpunt over coördinatie principe vergunningen Tata Steel waterstofroute (provincie en EZK).  Maart 2022: Voorstel “monitoring”, ook ter bespreking met bewoners.  Zomer 2022: Volgende voortgangsrapportage  Najaar: Algehele evaluatie programma. |
| Rapporten en onderzoeken | RIVM Gezondheidsonderzoek elk BO agendapunt agenderen.  Onderzoeken die reeds zijn afgerond:   1. Acute klachten en inzicht in pieken 2. Haalbaarheidsstudie mbt dagboekonderzoek 3. Depositieonderzoek IJmond 2020   Lopende onderzoeken:   1. Deelonderzoek bronherleiding   Nog op te starten onderzoeken:   1. Dagboekonderzoek 2. Pilot hoogstblootgestelde locaties   2X Depositieonderzoek | In elk bestuurlijk overleg wordt er ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de rapporten en onderzoeken.  Q1 2022 (januari) oplevering van het Deelonderzoek Bronherleiding.  Q1 2022: offerte-uitvraag dagboekonderzoek IJmond  Q2 2022: opdrachtverstrekking dagboekonderzoek IJmond  Q1 2022: Offerte en opdracht 2 depositieonderzoeken.  Q3 2022: Rapport depositieonderzoek  Q1 2023: Rapport 2de depositieonderzoek |
| Dagboekonderzoek | Er wordt een dagboekonderzoek opgestart in de regio IJmond. | Opstarten vindt plaats in Q1 van 2022. Naar alle verwachting zal de opdracht verstrekt zijn in Q2 van 2022. |
| E-Noses | Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden en voor de periode tot en met 2026 staan er, vanuit de provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam, e Noses opgesteld in het NZKG. Daarnaast heeft Tata Steel op haar terrein eigen eNoses en werkt de OD NZKG met een aantal mobiele eNoses.  De pilot eNoses IJmond is afgerond, er heeft een projectevaluatie plaatsgevonden. Daarnaast heeft de OD NZKG twee ontwerp geurbesluiten genomen voor Tata Steel. Er wordt momenteel gezocht wat de beste vorm is om een doorstart te maken in de IJmond. | Indien bekend is hoe de pilot een doorstart krijgt in de IJmond worden leden van het bestuurlijk overleg hierover geïnformeerd. Naar verwachting is dat Q1 2022. |
| Luchtmeetnet IJmond | Elk jaar worden de resultaten van dit luchtmeetnetwerk in een rapportage weergegeven. De rapportage wordt gedeeld met Provinciale Staten en op de website van de provincie Noord-Holland geplaatst. | Q2 2022. |
| Gezondheidsmonitor 2020 |  | Q1 2022 |